| Наставно-научном већу Филозофског факултета у Београду | децембар 2016, у Београду |
| --- | --- |

Елаборат о оправданости оснивања

Лабораторије за истраживање Индивидуалних Разлика

Поступајући у складу са Правилником о раду научних јединица Филозофског факултета важећим од 26. 9. 2013, подносимо Наставно-научном већу Филозофског факултета на разматрање и усвајање елаборат о оправданости оснивања Лабораторије за истраживање индивидуалних разлика која би, у духу Члана 2. Правилника, деловала у склопу матичног Одељења за психологију.

Сходно Члану 5. референтног правилника, у овом документу Наставно-научном већу ће бити предочена анализа следећих тачака:

1. разлога за оснивање Лабораторије за истраживање индивидуалних разлика

2. постојећих услова за почетак рада,

2.1. кадровских

2.2. просторних и

2.3. техничких

3. програма рада научне јединице за период од три и за период од пет година

4. оквирног плана финансијске одрживости научне јединице

1. Разлози за оснивање Лабораторије за истраживање индивидуалних разлика

Лабораторија за истраживање индивидуалних разлика (у даљем тексту ЛИРА) требало би да представља истраживачку јединицу која би имала улогу и у настави на Филозофском факултету, а којој би циљеви били извођење експерименталних и корелационих истраживање у области индивидуалних разлика уз примену савремених техника и метода за прикупљање података (детаљан приказ проблема који би били истраживани, као и техника и метода које ће бити коришћене је изложен у оквиру Тачке 3 овог елабората). Истовремено, ЛИРА би послужила као место за демонстрациону и практичну наставу из неколико предмета који се похађају на основним, мастер и, посебно, докторским студијама психологије.

2. Постојећи услови за почетак рада Лабораторије за истраживање индивидуалних разлика

2.1. Кадровски услови

Научно веће ЛИРА чинили би др Горан Кнежевић, редовни професор на Одељењу за психологију и, сходно Члану 4. Правилника о раду научних јединица Филозофског факултета, подносилац елабората, др Горан Опачић, ванредни професор на Одељењу за психологију, др Љиљана Лазаревић, научни сарадник у Институту за психологију, др Данка Пурић, доцент на Одељењу за психологију, др Лазар Тењовић, доцент на Одељењу за психологију, и др Александар Зорић, доцент на Одељењу за психологију, чиме су испуњени услови из Члана 20. Правилника о раду научних јединица.

Поред чланова научног већа ЛИРА-е, њени стални сарадници почев од периода оснивања били би др Бобан Петровић, научни сарадника Института за социолошка и криминолошка истраживања, др Предраг Теовановић, доцент на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, др Ана Орлић, доцент на Факултету спорта и физичког васпитања, др Данка Савић, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке у Винчи, као и студенти докторских и мастер студија којима су ментори и ко-ментори чланови научног већа лабораторије у оснивању.

# Поред сарадника из земље, ЛИРА би укључила и сталне сараднике из иностранства: проф. др Johannes Keller (Ulm Universitat, Germany), проф. др Oliver Wilhelm (Ulm Universitat, Germany), проф. др Christian Montag (Ulm Universitat, Germany), проф. др Michael Bosnjak (Mannheim Universitat и GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim, Germany), проф. др Kenn Konstabel (Tallinna Ülikool и  Tartu Ülikool, Estonia), проф. др Lazar Stankov (Institute for Positive psychology and education, и Australian Catholic University, Sydney, Australia), проф. др Jihyun Lee (School of Education, UNSW Arts & Social Sciences, Australia), проф. др Richard Roberts (Center for Innovative Assessments at Professional Examination Service, USA).

2.2. Просторни услови

ЛИРА у формирању користи просторију 209 у згради Филозофског факултета, која од 2013. до ове године делује као рачунарска учионица за извођење истраживања и предмета на докторским студијама које предају проф. Кнежевић и проф. Опачић. Просторија 209 је преко пројекта Института за психологију финансираним од стране МПНТР Србије (број 179018) опремљена рачунарском опремом за извођење експерименталних истраживања, као и платформом за задавање већег броја когнитивних и тестова личности. У просторију 209 ће почетком 2017. године бити смештена и опрема за извођење експерименталних протокола у којима се прати широки спектар физиолошких сигнала (BIOPAC).

2.3. Технички услови

ЛИРА у оснивању располаже следећим апаратима, инструментима и софтверима:

- 13 рачунара са екранима осетљивим на додир за администрацију тестова и експеримената – набављени преко пројекта Института за психологију (број 179018).

- опремом за задавање и оцењивање когнитивних и тестова личности (Vienna Testing System) – набављено преко пројекта Института за психологију (број 179018).

- три iPod touch уређаја за снимање вербалног понашања – набављени преко пројекта Института за психологију (број 179018).

- софтвер за аутоматску анализу текста LIWC

- замрзивач за складиштење узорака генетског материјала – набављен преко пројекта Института за психологију (број 179018).

- софтвер-апликација за прикупљање података помоћу методе узорковања понашања – xSample

- софтвер e-Prime – набављен преко пројекта Института за психологију (број 179018).

- софтвер Mplus – набављен преко пројекта Института за психологију (број 179018).

- периферна компонента – уређај за давање одговора – Cedrus RB530

- параван за визуелно изоловање испитаника током тестирања

У току 2017. године ЛИРА би требало да буде опремљена и BIOPAC опремом за извођење експеримената у којима се прати и региструје велики број физиолошких параметара.

3. програм рада научне јединице

Програм рада ЛИРА-е би се састојао у довршавању истраживања која су њени сарадници већ започели, као и у продубљивању и проширивању истраживања која ће се поред примене стандардних метода и техника у одређеној мери ослањати и на употребу физиолошких мера.

 	Базична структура личности – реконцептуализација модела базичне структуре личности

У савременој литератури која се бави базичном структуром личности, долази до пораста истраживања која тестирају и преиспитују обухватност постојећих утицајних модела личности, као што су Петофакторски модел Косте и МекКреа и шестофакторски HEXACO модел Ештона и Лија. Чланови и сарадници ЛИРА-е већ неколико година систематски раде на прикупљању доказа у прилог постојања широке, хијерархијски организоване, мултидимензионалне бихејвиоралне диспозиционе структуре, односно базичне димензије личности која је названа Дезинтеграција, а која није обухваћена ниједним од постојећим модела личности (Knežević, Savić, Kutlešić & Opačić, 2016a). У оквиру ове теме, сарадници ЛИРА раде на прибављању доказа о стабилности и релевантности црте Дезинтеграција, односно тенденције ка психотичним облицима понашања у нормалној популацији.

Корпусу емпиријског знања о значају црте Дезинтеграција значајно ће допринети и лонгитудинално праћење које је започело 2015. и које траје до 2018. године у оквиру GESIS панела на репрезентативном узорку Немачке, као и тестирање новог модела личности базираног на емоционалним системима кроз екстензивну евалуацију теста личности и истраживање генетских полиморфизама који су у вези са тим.

План је да се у наредном периоду ради на развоју експерименталних нацрта (уз употребу BIOPAC опреме), које би дале додатне доказе о валидности развијеног конструкта.

У наредном периоду је планирано и публиковање налаза о базичној диспозицији за аморално понашање – Аморал (Кнежевић & Радовић).

 	Предиктивна валидности базичних димензија личности у адаптивним и маладаптивним облицима понашања

У претходном периоду сарадници ЛИРА-е су спровели два велика истраживања, једно лонгитудинално на репрезентативном узорку популације Србије, а друго на узорку средњошколаца који је репрезентативан за популацију тог узраста. Лонгитудинално истраживање на репрезентативном узорку Србије има за циљ да се утврди какав је утицај базичних диспозиција на психопатологију. Припрема радова за публиковање је у току.

Истраживање спроведено на узорку средњошколаца има за циљ потврђивање претпостављене седмофакторске структуре личности (Великих пет + Аморал + Дезинтеграција) и утврђивање предиктивне валидности седмофакторског модела у објашњењу ширег спектра адаптивних и маладаптивних понашања. Припрема радова за публиковање је у току.

- Базичне димензије личности и социјално релевантни феномени

Сарадници ЛИРА-е су до сада спровели неколико студија са циљем утврђивања значаја базичне структуре личности у социјално релевантним феноменима, као што су десничарска оријентација и предрасуде (Keller & Knežević, 2016), социјални ставови (Petrović, 2016), моралне основе (Međedović & Petrović, 2016a). Такође, једну од под-тема у оквиру ове линије истраживања чине студије о склоповима мишљења милитантних екстремиста (Međedović & Petrović, 2016b; Saucier, Akers, Shen-Miller, Knežević & Stankov, 2009; Stankov, Higgins, Saucier & Knežević, 2010; Stankov, Saucier & Knežević, 2010). У наредном периоду планиранa су крос-културна истраживања предиктивне валидности базичне структуре личности и социјално релевантних феномена (сарадници ЛИРА-е су номиновали и регистровали своје нацрте у оквиру пројекта крос-културне валидације налаза Pipeline project 2), као и спровођење експерименталних студија о значају црта личности у испољавању предрасуда. Такође, планиран је рад на лингвистичкој анализи милитантног екстремизма помоћу софтвера за аутоматску анализу текста Linguistic Inquiry and Word Count - LIWC.

- Базична структура и „Мрачна страна“ личности

Сарадници ЛИРА-е су до сада спровели и публиковали налазе студија о релацијама базичне структуре, „мрачне стране“ личности и социјално релевантних феномена, као што је криминални рецидивизам (Kujačić, Međedović & Knežević, 2015; Međedović, Kujačić & Knežević, 2012; Međedović & Petrović, 2015). У наредном периоду, планирано је даље публиковање већ прикупљених података, као и извођење нових студија.

- Психобиологија Пост-Трауматског Стресног Поремећаја (ПТСП)

Сарадници ЛИРА-е су 2004. године добили мултицентрични пројекат „Psychobiology of PostTraumatic Stress Disorder (PTSD)“ у оквиру FP-6 позива за научне пројекте, који је расписала Европска Комисија. Пројекат је извођен у научно-истраживачким, болничким и невладиним центрима у Србији, Хрватској, Холандији, Италији и Великој Британији (International Aid Network - IAN, Vinča Institute of Nuclear Sciences - Vinča, Institute of Endocrinology, Diabetes & Metabolic Disease - Endocrinology, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”- IBRSS, Military Medical Academy - MMA, all in Belgrade, Serbia, University Medical Center - UMC, Utrecht, Netherlands, Queen Mary and Westfield College, University of London - QMW, London, United, Psychiatric Clinic, Medical Faculty, University of Rijeka - MFR, Rijeka, Croatia, Specialization School of Psychiatry, University of Bari - DSNP, Bari, Italy) у периоду 2004 – 2009 године.

Циљ овог пројекта је био разумевање биолошких основа психофизичких профила пацијената са посттрауматским стресним поремећајем (ПТСП). Студија се бавила релацијама између ПТСП симптома (са нагласком на различите ПТСП суптипове) и релевантних психолошких, биохемијских, ендокринолошких, генетских, физиолоких и антропометријских параметара. Студија је обухватала пет група субјеката: а) индвидуе са акутним ПТСП, б) индивидуе са ПТСД у ремисији (lifetime PTSD), ц) индивидуе са ратом повезаним траумама, али без ПТСП (trauma controls), д) здрава контрола из подручја Западног Балкана, и е) здрава контрола из Западне Европе. Групе A, Б, Ц и Д су регрутоване у Београду и Ријеци. Група E је регрутована у Утрехту и Барију. Трауматска искуства прве три групе су била ратна искуства. Прецизни критеријуми за укључење и искључење испитаника из студије су били унапред спецификовани.

До сада је публиковано шест радова у врхунским међународним часописима (M21) (Matić, Milutinović, Nestorov, Elaković, Jovanović, Perišić, Dunđerski, Damjanović, Knežević, et al., 2013; Matić, Milutinović, Nestorov, Elaković, Jovanović, Elzaedi, Perišić, Dunđerski, Damjanović, Knežević, et al., 2014; Savić, Knežević, Damjanović, Špirić, & Matić, 2012a; Savić, Knežević, Damjanović, Špirić, & Matić, 2012b; Savić, Knežević, Damjanović, Antić, & Matić, 2014; Savić, Knežević, Matić, Damjanović, & Špirić, 2015). У току је наставак експлоатације података прикупљених у оквиру овог пројекта и писање нових радова.

- Развој и примена нових метода за испитивање базичних диспозиција и социјално релевантних феномена

У претходном периоду спроведене су и студије у области имплицитне когниције –налази су већ публиковани (Lazarević, Orlić & Knežević, 2015) или су процесу рецензије (Lazarević, Knežević, Lomax, Bjekić & Erić, 2016). Такође, у оквиру ове линије истраживања, сарадници ЛИРА-е су развили и српски речник за софтвер за аутоматску анализу текста - LIWC (Bjekić, Lazarević, Živanović  & Knežević, 2014) који се користи у већем броју студија које примењују парадигму имплицитног мерења.

Сарадници ЛИРА-е раде на развоју и примени нових метода за испитивање манифестација базичних диспозиција и психопатологије у свакодневном понашању. У вези са тим, већ се спроводе истраживања у којима се анализира вербално понашање и спонтани говор помоћу софтвера iEAR и LIWC. Такође, примењује се и методологија узорковања понашања (енг. Experience sampling) помоћу софтвера xSample. Сарадници ЛИРА-е започињу истраживања у којима ће бити испитиване релације базичних диспозиција и емоционалне експресије и препознавања емоција. Планирана су и истраживања релација црта личности и варијабилности срчаног ритма (Heart Rate Variablity- HRV). Такође, наставиће се и са спровођењем студија имплицитних процеса уз употребу метода Implicit Association Test, - IAT, Affective Priming – AP, Sorting Paired Features Task -SPFT, као и са развојем тестова личности, способности и компетенција.

- Истраживања у области когнитивног функционисања и интелигенције

У претходном периоду, сарадници ЛИРА су се бавили истраживањима o валидности батерија за процену интелектуалног функционисања, о егзекутивним функцијама, као и когнитивним пристрасностима и у оквиру ове области већ су публиковани неки радови (Lazarević & Knežević, 2008; Pallier, Wilkinson, Danthiir, Kleitman, Knežević, Stankov, & Roberts, 2002; Purić, 2012; Teovanović, Knežević & Stankov, 2015). У наредном периоду, сарадници ЛИРА-e имају план да публикују радове на основу већ спроведених истраживања, као и да наставе истраживања у овој области.

- Мета-аналитичке студије – секундарне анализе података

Посебну значајну линију истраживања чине секундарне анализе података, односно спровођење мета-аналитичких студија о односу базичних диспозиција и психопатологије. Сарадници ЛИРА-е су до сада публиковали две мета-аналитичке студије којима су пружили додатне доказе о неопходности реконцептуализације модела о базичној структури личности, где су као модели узети петофакторски модел (Knežević, Lazarević, Bošnjak, Purić, Petrović, Teovanović, Opačić & Bodroža, (2016b) и психобиолошки модел личности (Lazarević, Bošnjak, Knežević, Petrović, Purić, Teovanović, Opačić, Bodroža, 2016), а у току је израда треће мета-аналитичке студије која ће комплетирати доказе о позицији и значају црте личности Дезинтеграција у оквиру Ајзенковог модела личности (Lazarević et al., 2017). Такође, у плану је израда мета-аналитичких студија о другим важним конструктима из домена психологије индивидуалних разлика, као што су социјални ставови или „мрачна страна“ личности.

- „Отворена наука“ и крос-ќултурне студије

Важну истраживачку линију ЛИРА чини сарадња са Open Science Framework, где је посебан фокус на крос-културним студијама, на студијама репликабилности налаза добијених у психолошким истраживањима, и на истраживању и унапређењу стандардна, отворености науке и полиса публиковања у часописима изузетних вредности (М21а), као и у врхунским међународним часописима (М21). Сарадници ЛИРА су до сада публиковали неколико истраживања у часописима изузетних вредности који су настали у оквиру активности везаних за ову линију истраживања (Ijzerman,...,Lazarević,..., et al., 2016a; Kidwell, Lazarević, et al., 2016; Open Science Collaboration, 2015). До сада су сарадници ЛИРА-е учествовали у реализацији седам пројеката у оквиру Open Science Framework, при чему су на неким од тим пројеката вође под-пројеката (публикације за часописе изузетне вредности су у припреми, или у процесу рецензије, нпр. Ijzerman,..Lazarević,.. et al., 2016b).

Током дужег претходног периода, сарадници ЛИРА-е су учествовали у крос-културним студијама о универзалности базичних димензија личности, перцепцији националног карактера, и публиковали већи број радова у часописима изузетних вредности и врхунским међународним часописима (нпр., Chan, …Knežević, …& Terracciano, 2012; Loeckenhoff, ...Knežević, ... & Yik, 2009; McCrae, …Knežević, Purić, …Terracciano, 2013; Terraciano, ...Knežević, … & McCrae, 2005). Планирано је да се настави са студијама о националном карактеру и осмишљавању студија у којима би била проверавана хипотеза о односу базичне структуре личности и перцепције националног карактера.

- Организација семинара, стручних састанака и гостујућих предавања

У претходном периоду сарадници ЛИРА су организовали неколико стручних састанака и семинара у сарадњи са колегама из иностранства. Током 2012. године одржанa су два семинара о методологији мета-аналитичких истраживања (у Загребу и Београду) у сарадњи са проф. др Михаелом Бошњаком.

У 2013. години одржан сарадници ЛИРА-е су организовали гостујуће предавање проф. др. Briana Noseka (University of Virginia, USA и Center for Open Science, USA), а током којег је установљена и стална сарадња на међународним пројектима са колегама из целог света преко Center for Open Science.

У току 2014. године одржан је семинар у току којег је одржано неколико гостујућих предавања, као и радни састанци током којих су млађи сарадници ЛИРА-е представљали своја истраживања и нацрте докторских радова колегама из иностранства. Гостујући професори су били др Јоханес Келер, др Оливер Вилхелм, и др. Ричард Робертс.

Током школске 2014/15 године, Горан Кнежевић је био гостујући професор на Одељењу за психологију, Универзитета у Улму, Немачка, где је држао наставу на три курса мастер студијама психологије.

Током 2014. године, Љиљана Лазаревић је боравила у студијској посети Универзитету у Тартуу, током које је у сарадњи са Кеном Констабелом радила на извођењу крос-културне студије (публикација је у припреми).

Током 2015. године одржан је и стручни састанак о припреми пројеката за апликацију при GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften у сарадњи са проф. др Michael Bosnjak. Такође, током 2015. одржан је семинар у којем су учествовали сарадници Универзитета у Улму, Универзитета у Келну, и Одељења за психологију, Универзитета у Београду, током којег су изложени пројекти и истраживања у току, као и договорена будућа сарадња. У сарадњи са Универзитетом у Улму, током 2015. године студенти мастер и докторских студија Одељења за психологију, као и стални сарадници ЛИРА-е (Данка Пурић, Предраг Теовановић и Љиљана Лазаревић) су боравили у студијским посетама немачком универзитету.

У марту 2017. ће бити одржани семинар и стручни састанци са сарадницима Универзитета у Улму, Универзитета у Манхајму и Универзитета у Сарајеву, а у којем ће, поред сарадника ЛИРА-е, учествовати и студенти докторских студија Одељења за психологију (семинар ће се одржати на Филозофском факултету у Београду).

4. оквирни плана финансијске одрживости научне јединице

У ситуацији када су техничка средства за оснивање ЛИРА-е (тачка 2.3.) обезбеђена из постојећег фонда средстава и из донација Филозофском факултету, и када су просторни услови за деловање практично испуњени (тачка 2.2.), овим документом исказујемо пуну сагласност да финансијска средства за обављање научноистраживачке делатности ЛИРА-е у оснивању обезбедимо на начин како то прецизира Члан 26. Правилника о раду научних јединица Филозофског факултета.

Референце:

Bjekić, J., Lazarević, L. B., Živanović, M., & Knežević, G. (2014). Psychometric evaluation of the Serbian dictionary for automatic text analysis–LIWCser. Psihologija, 47(1).

Chan, W., …Knežević, G., …McCrae, R. R., De Fruyt, F., Jussim, L., Löckenhoff, C. E., De Bolle, M., ... & Terracciano, A. (2012). Stereotypes of age differences in personality traits: Universal and accurate?. Journal of personality and social psychology, 103(6), 1050.

IJzerman, H., Čolić, M., Hennecke, M., Hong, Y., Hu, C., Joy-Gaba, J., Lazarević, D., Lazarević, Lj. B., Parzuchowski, M., Ratner, K., Schubert, T., Schütz, A., Stojilović, D., Weissgerber, S., Zickfeld. J., & Lindenberg, S. (2016). Does Distance from the Equator Predict Self-Control? Lessons from the Human Penguin Project. Behavioral and Brain Sciences. Paper accepted for publication 25 August 2016

IJzerman, H., Lindenberg, S. M.,  Dalğar, İ., Weissgerber, S., Vergara, R., Cairo, A., Čolić, M., Dursun, P., Frankowska, N., Hadi, R., Hall, C., Hong, Y., Hu, C., Joy-Gaba, J., Lazarević, D., Lazarević, Lј.B., Parzuchowski, M., Ratner, K., Rothman, D., Sim, S., Simão, C., Song, M., Stojilović, D., Blomster, J., Brito, R., Hennecke, M., Jaume-Guazzini, F., Schubert, T., Schütz, A., Seibt, B. & Zickfeld, J. (2016b). The Human Penguin Project: Social Integration Protects Against Cold Climates. Manuscript submitted for publication

Kidwell, M. C., Lazarevic, Lj. B., Baranski, E., Hardwicke, T. E., Piechowski, S., Falkenberg, L-S., Kennett, C., Slowik, A., Sonnleitner, C., Hess-Holden, C., Errington, T. M., Fiedler, S., & Nosek, B. A. (2016). Badges to acknowledge open practices: A simple, low-cost, effective method for increasing transparency. PLoS Biology, 14(5), 1-15.

Knežević, G., Savić, D., Kutlešić, V., & Opačić, G. (2016a). A reconceptualization of psychosis proneness as a personality trait named disintegration: Cross-validation and relations with the five-factor model. Manuscript submitted for publication.

Keller, J. & Knežević, G. (2016). Personality and prejudice: The role of agreeableness, openness and psychosis-proneness. Manuscript in preparation.

Knežević, G., Lazarević, Lj. B., Bosnjak, M., Purić, D., Petrović, B., Teovanović, P., Opačić, G., Bodroža, B. (2016b). Towards a Six-Factor Personality Model Encompassing a Disintegration Factor:  A Meta-Analysis of the Empirical Evidence. Personality and Individual Differences, 95, 214-222.

Kujačić, D., Međedović, J., & Knežević, G. (2015). The relations between personality traits and psychopathy as measured by ratings and self-report. Psihologija, 48(1), 45-59.

Lazarević, L. B., & Knežević, G. (2008). Factor structure of intelligence test battery KOG9. Psihologija, 41(4), 489-505.

Lazarević, L. B., Orlić, A., & Knežević, G. (2015). Prospects of implicit measures in assessment of defensive function of explicit homophobia in heterosexuals. Psihologija, 48(1), 79-95.

Lazarevic, Lj. B., Bosnjak, M., Knežević, G., Petrovic, B.,  Puric, D., Teovanovic, P., Opacic, G., Bodroza, B. (2016). Disintegration as an Additional Trait in the Psychobiological Model of Personality – Assessing Discriminant Validity via Meta-Analysis. Zeitschrift für Psychologie, 224(3), 204-215.

Lazarević, Lj. B., Knežević, G., Bosnjak, M., Purić, D., Teovanović, P., Petrović, B., & Opačić, G. (2017). Eysenck’s model of personality and psychosis-pronenness–counterintuitive findings for  meta-analysis. Manuscript in preparation.

Lazarević, Lj. B., Knežević, G., Lomax, R., Bjekić, J. & Erić, M. (2016). Multitrait Multimethod validation of Implicit Association Test as a measure of personality: is there personality at all? Manuscript submitted for publication.

Loeckenhoff, C. E., ...Knežević, G.,... Yik, M. (2009). Perceptions of Aging Across 26 Cultures and Their Culture-Level Associates. Psychology and Aging, 24, 941–954.

Matić, G., Milutinović, D. V., Nestorov, J., Elaković, I., Jovanović, S. M., Perišić, T., Dunđerski, J., Damjanović, S., Knežević, G., Špirić, Ž., Vermetten, E. & Savić, D. (2013). Lymphocyte glucocorticoid receptor expression level and hormone-binding properties differ between war trauma-exposed men with and without PTSD. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 43, 238-245.

Matić, G., Milutinović, D. V., Nestorov, J., Elaković, I., Jovanović, S. M., Elzaedi, Y. M., Perišić, T., Dunđerski, J., Damjanović, S., Knežević, G., Špirić, Ž., Vermetten, E., & Savić, D. (2014). Mineralocorticoid receptor and heat shock protein expression levels in peripheral lymphocytes from war trauma-exposed men with and without PTSD. Psychiatry /research, 215, 379-385.

McCrae, R. R., …Knežević, G., Purić, D., …Terracciano, A. (2013). The inaccuracy of national character stereotypes. Journal of research in personality, 47(6), 831-842.

Međedović, J., Kujačić, D., & Knežević, G. (2012). Personality-related determinants of criminal recidivism. Psihologija, 45(3), 277-294.

Međedović, J., & Petrović, B. (2015). The Dark Tetrad. Journal of Individual Differences, 36, 228-236. DOI: 10.1027/1614-0001/a000179

Međedović, J., & Petrović, B. (2016a). Can there be an immoral morality?: Dark personality traits as predictors of Moral foundations. Psihologija, 49(2), 185-197.

Međedović, J., & Petrović, B. (2016b). The militant extremist mind-set as a conservative ideology mediated by ethos of conflict. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 22(4), 404.

Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), aac4716.

Pallier, G., Wilkinson, R., Danthiir, V., Kleitman, S., Knezevic, G., Stankov, L., & Roberts, R. D. (2002). The role of individual differences in the accuracy of confidence judgments. The Journal of general psychology, 129(3), 257-299.

Petrović, B. (2016). Struktura, determinante i korelati leksiški deriviranih socijalnih stavova. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Purić, D. (2012). Odnos egzekutivnih funkcija i crta ličnosti. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Saucier, G., Akers, L. G., Shen-Miller, S., Knežević, G., & Stankov, L. (2009). Patterns of thinking in militant extremism. Perspectives on Psychological Science, 4(3), 256-271.

Savic, D., Knezevic, G., Damjanovic, S., Spiric, Z., & Matic, G. (2012a). The role of personality and traumatic events in cortisol levels–Where does PTSD fit in?. Psychoneuroendocrinology, 37, 937-947.

Savic, D., Knezevic, G., Damjanovic, S., Spiric, Z., & Matic, G. (2012b). Is there a biological difference between trauma-related depression and PTSD? DST says ‘NO’. Psychoneuroendocrinology, 37, 1516-1520.

Savic, D., Knezevic, G., Damjanovic, S., Antic, J., & Matic, G. (2014). GR gene BclI polymorphysm changes the path, but not the level, of dexamethasone-induced cortisol suppression. Journal of Affective Disorders,168, 1-4.

Savic, D., Knezevic, G., Matic, G., Damjanovic, S. & Spiric, Z (2015). Posttraumatic and depressive symptoms in β-endorphin dynamics. Journal of Affective Disorders, 181, 61–66.

Stankov, L., Higgins, D., Saucier, G., & Knežević, G. (2010). Contemporary militant extremism: a linguistic approach to scale development. Psychological assessment, 22(2), 246.

Stankov, L., Saucier, G., & Knežević, G. (2010). Militant extremist mind-set: Proviolence, Vile World, and Divine Power. Psychological assessment, 22(1), 70.

Teovanović, P., Knežević, G., & Stankov, L. (2015). Individual differences in cognitive biases: Evidence against one-factor theory of rationality. Intelligence, 50, 75-86.

Terraciano, A., ...Knežević, G.,…McCrae, R.R. (2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. Science, 310, 96-100.

Подносилац елабората

др Горан Кнежевић, редовни професор